|  | ООО «ФИТЭРА» Приморский край, г. Владивосток ИНН 2543052510, КПП 254301001 8-914-078-94-33 • info@fitera-dv.ru |
| --- | --- |

практический взгляд на процессы, учёт и автоматизацию

SNAX  ·  ДЕТАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ ПРОГРАММЫ

# Технический контракт программы

Сводный рабочий контракт для архитектора, 1С, backend, QA и Codex · все потоки, инварианты, контракты, приёмка и календарь

Версия 3.0-tech  ·  25 августа 2026 года  ·  Статус: baseline для G0

Назначение документа Собрать в один технический контракт всё, что на 25–26.08.2026 уже зафиксировано: интервью и реестр v1.2, ТЗ v2.0 и дополнение по приёмке v2.1, SPEC v2.0, ADR-001…004, топологию «Форус», приём выгрузок, календарь v3.0 и срез репозитория. Документ не заменяет полевые спецификации readers (SPEC.md) и не разрешает угадывать D-01…D-48.

Выгрузки баз Рабочие DT/CF 1С:УТ / Розница / БП на дату контракта не переданы. Появление выгрузки наполняет каталоги, а не ломает инварианты. Payload в Git запрещён. Краткая форма для руководителя — редакция 3.0-exec.

| 185 требований v1.2 | 113 требований P0 | 16 инвариантов | 4 ADR |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 JSON Schema | G7 14.05.2027 | 14 расширений УТ | D-48 открытых решений |

# 0. Карта документов и приоритет

При расхождении формулировок требований приоритет у реестра Excel v1.2. Ломающее архитектурное изменение — только новым ADR и одновременной правкой ТЗ/спецификации. Машинный контракт — JSON Schema и OpenAPI в каталоге contracts/. Коллизия NFR-*: в программных документах префикс реестра v1.2 пишется REQ-NFR-*; NFR ТЗ v2.0 остаются NFR-001…016.

| Документ | Роль |
| --- | --- |
| Реестр Excel v1.2 | 185 требований, риски, решения — канон бизнеса |
| TECH v3.0 (этот документ) | Сводная техническая сборка программы |
| SPEC.md v2.0 | Readers, raw workbook, профили, package, API импорта |
| TZ addendum v2.1 | Приёмка, receipt-package, рабочее место магазина |
| SPEC_PROGRAM.md v3.0 | Топология, дампы, финансы, BI, расширения |
| ADR-001…004 | Архитектурные решения |
| SCHEDULE.md / DATA_DUMP_INTAKE.md | Календарь и процедура выгрузок |

# 1. Основание

1.  Интервью: собственник, КМ/склад, финансовый директор, соучредитель, операционный директор.

2.  Реестр v1.2 от 26.08.2026: 185 требований (113 P0 / 61 P1 / 11 P2), 34 процесса, 32 риска, 46 решений.

3.  ТЗ v2.0, дополнение по приёмке v2.1, SPEC v2.0.

4.  ADR-001 гибрид; ADR-002 приёмка; ADR-003 outbox/worker; ADR-004 Форус + спутник УТ.

5.  Презентация «Форус» 21.08.2026; первичный реестр 14 расширений УТ.

6.  Срез репозитория 25.08.2026: WORK-001…004 в main; WORK-005…009 вне main.

Формула программы Достоверные данные + утверждённые правила + назначенные владельцы + прозрачные исключения + ограниченный пилот = безопасная автоматизация и масштабирование.

# 2. Предмет поставки и не-цели

Наименование: «SNAX — программа стабилизации данных, централизованного заказа, приёмки поставок и управленческого контура». Исполнитель — ООО «ФИТЭРА».

1.  Внешний сервис безопасной нормализации прайсов и документов поставки.

2.  Расширение 1С:УТ: staging, matching, apply, РМ приёмки, контролируемый обмен.

3.  Каталоги MDM / узлов / обменов / расширений и паспорта KPI.

4.  Пилоты заказа и приёмки, затем отчётность на сверенных источниках.

5.  Эксплуатация: мониторинг, backup/restore, обучение, handover.

Не-цели первой волны без change request Замена 1С/кассы/БП; расчёт потребности и заказ во внешнем сервисе; автосоздание номенклатуры; OCR как факт приёмки или основание проведения; production BI до G1/G2; таможенный брокер и все франчайзинговые исключения; все поставщики сразу; TASK-036; виртуальный склад; SCL-011; полная историческая миграция всех баз.

# 3. Неприкосновенные инварианты

Изменение любого пункта — только новый ADR и одновременная правка ТЗ/спецификации.

1.  Ни одна строка файла не теряется молча.

2.  Raw-файл и raw-слой неизменяемы; повтор — новый processing run.

3.  1С — источник истины для номенклатуры и подтверждённых связей.

4.  Сервис не рассчитывает потребность и не создаёт заказ поставщику.

5.  Прямой доступ к БД 1С запрещён.

6.  Макросы, external links и формулы Excel не исполняются.

7.  GTIN хранится строкой и не считается глобально уникальным ключом.

8.  Fuzzy matching формирует кандидатов и не утверждает связь.

9.  Обмены и фоновые операции идемпотентны.

10.  Контракты и профили версионируются.

11.  Секреты и коммерческие payload не попадают в Git.

12.  Сервис не проводит поступление и не меняет складской остаток.

13.  Физический факт приёмки принадлежит 1С и не заменяется OCR.

14.  Неизвестный штрихкод сохраняется как исключение.

15.  Заказ, внешний документ, сессия приёмки и документ 1С прослеживаемо связаны.

16.  Сервис — спутник только центральной УТ; в регионы пишет штатный обмен 1С.

Границы модулей: domain без framework/DB/readers; readers возвращают raw, не canonical items; normalization не открывает файлы и не пишет в БД напрямую; integration_1c только через канонические контракты; UI не дублирует server-side валидацию; profile DSL без eval и shell. Деньги и количества — Decimal/NUMERIC и строки JSON. Время — timezone-aware UTC.

# 4. Архитектура

## 4.1. Корпоративная топология (ADR-004)

┌─ БП СНЭКС Единая 1С:УТ 11 ────┼─ БП СНЭКС СИБИРЬ │ └─ Центральная 1С:Розница ── регионы ── франчайзи ▲ │ import-package / receipt-package / mapping-sync Сервис нормализации (спутник; нет прямого DB 1С)

•  Корпоративный master — единая 1С:УТ 11 УК СНЭКС.

•  БП получают контролируемую выгрузку из УТ; магазин автономен в локальной Рознице.

•  Утверждённые номенклатура и цены идут в Розницу штатным обменом, не сырым файлом поставщика.

•  BI читает сверенные витрины и не чинит НСИ. Frontol сосуществует до D-34.

•  14 расширений: disposition keep / refactor / replace / retire (D-37). ПомощникЗакупок не переносится as-is (CFG-005, R-26).

Статусы компонентов до выгрузок: PLANNED | UNVERIFIED | VERIFIED | RETIRED.

## 4.2. Гибрид и очередь (ADR-001, ADR-003)

| Сервис Разбирает файлы поставщиков: сохраняет оригинал, не теряет строки, не исполняет макросы Excel. | 1С — master Номенклатура, связи, остатки, расчёт потребности, заказ и проведение поступления. | Магазин Фиксирует факт сканером. Проводит документ только уполномоченный сотрудник. |
| --- | --- | --- |

Сервис владеет оригиналом, SHA-256, readers, профилями, raw-слоем, DQ и каноническим пакетом. 1С владеет GUID, окончательными связями, расчётом потребности, заказом и проведением. PostgreSQL — истина очереди: ProcessingRun и OutboxMessage в одной транзакции; Celery JSON-only at-least-once, очередь snax.import.processing.v1.

## 4.3. Стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Runtime / API | Python 3.12, FastAPI, Pydantic 2 |
| Данные | PostgreSQL 16+, SQLAlchemy 2, Alembic, NUMERIC не float |
| Очередь | Celery + Redis; outbox в PostgreSQL |
| Файлы | MinIO/S3; openpyxl read_only/data_only; XLS в изолированном worker |
| UI | React + TypeScript; без server-side валидации в браузере |
| 1С | Расширение УТ без снятия типовой с поддержки |

# 5. Потоки ценности

| Поток | Результат первой волны |
| --- | --- |
| W0 Управление | Backlog, роли, gates, decision log |
| W-DI Выгрузки | Каталоги узлов/объектов/расширений/обменов |
| W1 Стабилизация | Сверка контрольного магазина/дня |
| W2 Методология | Паспорта НСИ, заказа, цены, P&L, факта продажи |
| W3 Платформа | Readers, профили, DQ, package, API |
| W4 Заказ | Черновик заказа с полной трассировкой |
| W5 Приёмка | Scan fact и типовой документ без повторного ввода |
| W6 Финансы и BI | P&L/продажи/остатки с признаком полноты |
| W7 Rollout | Волны, обучение, SLA, handover |

# 6. Конвейер файла поставщика

1.  POST /imports: multipart, Idempotency-Key, object storage, SHA-256, MIME/signature, лимиты.

2.  Object key формирует сервис. Внутренний путь хранилища пользователю не возвращается.

3.  Reader → raw-workbook: 1-based индексы, formulaText + cached value без исполнения макросов и формул.

4.  Профиль — декларативный YAML. Дрейф шапки → PROFILE_REVIEW; старый профиль молча не применяется.

5.  Классификация PRODUCT/CATEGORY/HEADER/TOTAL/COMMENT/BLANK/DERIVED/ERROR; нормализация с audit.

6.  import-package с digest/summary/rows/issues. Дальше 1С: staging → matching → apply → черновик заказа.

stableRowId = source_file_sha256 + sheet_name + row_number + selected_raw_cell_hash. Товарный ключ — externalVariantKey в контексте поставщика, не глобально.

# 7. Сопоставление

| Ступень | Правило |
| --- | --- |
| 1. Сохранённая связь | MATCHED_SAVED; смена критичных полей → review |
| 2. Код поставщика + упаковка | Только в контексте поставщика; глобальный поиск артикула запрещён |
| 3. GTIN + упаковка | MATCHED_EXACT при одном кандидате и совместимой упаковке |
| 4. Код без GTIN | Первая связь требует подтверждения |
| 5. Fuzzy-ранжирование | Score сохраняется; порог не делает APPROVED |
| 6. Нет кандидата | NEW_ITEM / заявка / DO_NOT_BUY |

Неизвестный коэффициент упаковки — PACKAGING_CONFLICT. При конфликте версий mapping 1С побеждает.

# 8. Приёмка

TO-BE: заказ в 1С → опционально receipt-package → связь с заказом → магазин сканирует в ограниченном РМ → неизвестное в exception → товаровед проводит типовой документ. OCR — подсказка с confidence, не факт и не проведение.

| Маршрут | Смысл |
| --- | --- |
| DIRECT_TO_STORE | Поступление на склад/магазин заказа |
| CENTRAL_WAREHOUSE | Поступление на центральный склад |
| RECEIPT_AND_TRANSFER | Поступление + перемещение без повторного ввода |
| CROSS_DOCK | Вне первой волны без отдельного решения |

Пакет: RECEIVED → PROFILED → PARSED → PUBLISHED → IMPORTED_1C → LINKED_TO_ORDER → IN_ACCEPTANCE → SUBMITTED → APPROVED → POSTED. Строка: EXPECTED, MATCHED, SCANNED, SHORTAGE, OVERAGE, UNPLANNED_ITEM, MAPPING_REQUIRED, MULTIPLE_MATCHES, PACKAGING_CONFLICT, PRICE_MISMATCH, DAMAGED, REJECTED, ACCEPTED. Повтор SHA-256 того же поставщика — DUPLICATE_DOCUMENT. Магазин не проводит закупку.

# 9. Контракты данных и API

Breaking change = новая major-версия + ADR. Схемы каталогов программы: 1.0.0. Денежные и количественные поля — строки decimal. GTIN и идентификаторы — строки. Время — UTC.

| Контракт | Назначение |
| --- | --- |
| import-package | Канонический прайс для staging УТ |
| mapping-sync | Дельта подтверждённых связей из 1С |
| receipt-package | Документ поставки |
| raw-workbook | Результат reader без исполнения формул |
| processing-job-message | Сообщение очереди; без object payload |
| config-dump-manifest | Реестр выгрузок; gitPolicy=DO_NOT_COMMIT_PAYLOAD |
| mdm-object-catalog | Магазин–склад–касса–организация–узел |
| extension-passport | Паспорт расширения 1С |
| exchange-catalog | Маршруты БП–УТ–Розница–КСО |
| store-day-reconciliation | Протокол контрольного магазина/дня (G1) |
| kpi-passport | Формула показателя; сервис не считает KPI |

Base path /api/v1. Idempotency-Key на POST. X-Correlation-ID. Ошибка: code, message, details, field, retryable, correlationId. Оператор: POST/GET /imports, rows, issues, profile, publish. 1С: packages/next, chunks, ACK (ACCEPTED|PARTIAL|REJECTED|RETRY_LATER), mappings:sync. ACK и mapping delta — только после сохранения транзакции 1С. Dump-upload в public OpenAPI до G0 нет.

# 10. Выгрузки информационных баз

Носители: cf/cfe/XML конфигурации, dt тестовой копии, реестр расширений, обезличенные логи обмена. Не выгрузка: прайс, УПД, .env. Передача out-of-band + manifest.json. В Git — только checksums.

| Код базы | Зачем |
| --- | --- |
| UT_CENTRAL | Master НСИ, закупки, себестоимость, расширения |
| UT_LEGACY / UT_IMPORT | История, ДоработкаИмпорта, ПомощникЗакупок |
| RETAIL_CENTRAL | Цены, права, узлы |
| RETAIL_REGION_* | Карта магазинов, автономность |
| BP_SNEX / BP_SIBIR | Обмен, аналитики, непроведённые документы |

Состояния: RECEIVED → QUARANTINE_SCAN → REGISTERED → PARSED_CATALOGS → VERIFIED → ARCHIVED. Альтернативы: REJECTED_POLICY, BLOCKED_SECRETS, PARTIAL. Нельзя отключать расширения до инвентаризации. Acceptance DI-AC-001…006: schema, идемпотентность SHA-256, чистое дерево Git, статус каждой базы, сверка 14 расширений, нет секретов в манифесте.

# 11. Доменные правила реестра v1.2

•  GOV/CFG: единый backlog, decision log, среды DEV/TEST/UAT/PROD, backup до массовых операций 1С.

•  MDM: таблица соответствий магазин—склад—касса—организация—узел; до дампа UNVERIFIED; упаковки — D-03.

•  INT: документ либо проведён, либо в exception queue; запись без проведения не есть успех.

•  ORD: заказ создаёт КМ; расчёт — типовой механизм УТ; сервис заканчивается на import-package.

•  FIN: не в сервисе; запрет технических закрытий отрицательных остатков; P&L по начислению; казначейство — D-24.

•  OPS: проведённый документ без отгрузки/чека не выручка (OPS-002, D-44).

•  BI/SCL: неполный срез не выдаётся за полный (R-30); новая точка не стартует до G1/G2 (R-29).

# 12. Расширение 1С

Код только в onec-extension/. Типовая конфигурация не снимается с поддержки. Запись в типовые объекты — после staging и подтверждения. Остаток поставщика хранится отдельно от складского. Повтор package ID не создаёт второй документ. Критично: пр_НоменклатураРасширенныйПремиум и ПомощникЗакупок (закрытый код, собственные данные).

# 13. Состояния импорта

| Контур | Машина состояний |
| --- | --- |
| Сервис | RECEIVED → PROCESSING → VALIDATED/BLOCKED/PROFILE_REVIEW → READY_FOR_1C → DELIVERED → ACCEPTED_BY_1C ¦ REJECTED_BY_1C → ARCHIVED |
| 1С staging | NEW → LOADED → MATCHING → READY_TO_APPLY → APPLIED ¦ PARTIAL ¦ REJECTED ¦ CANCELLED ¦ ERROR |

# 14. Нефункциональные требования

ТЗ v2.0 NFR-001…016: прослеживаемость; нет молчаливых потерь; идемпотентность; p95 5 000 строк ≤ 180 с; ≥ 100 000 строк/сутки; UI p95 ≤ 2 с; доступность 99,5% после MVP; безопасность файлов; TLS; аудит; observability; backup; среды; профили без релиза ядра; UI на русском, коды ошибок стабильные английские. Приёмка NFR-RCV: отклик скана ≤ 1 с локально / ≤ 3 с удалённо; сканы не теряются; ≥ 2 000 строк поставки; нет полного payload в логах.

# 15. Тесты и статус репозитория

Обязательны unit/property, golden reader/profile, contract JSON Schema/OpenAPI, transactional DB, API, UI e2e, сценарии 1С. Golden snapshot не обновляется автоматически. Программа: dump-manifest, float amount сверки отклоняется, empty MDM code отклоняется, gitPolicy commit-payload отклоняется.

| Блок | Статус на 25.08.2026 |
| --- | --- |
| Регистрация файла, SHA-256, MinIO | MERGED (WORK-002) |
| Очередь / outbox | MERGED (WORK-003) |
| Raw workbook protocol | MERGED (WORK-004) |
| XLSX reader / profiles | OPEN / stacked PR |
| CSV / XLS / DQ / package | не в main |
| Пилотные профили | блокировано D-02 |
| Staging 1С / заказ / приёмка | не начато (после G2/G3) |
| GitHub Actions | не стартует (D-29, billing) |

Каркас не ускоряет G4: без дампов и утверждённых формул пилот заказа запрещён.

# 16. Задачи Codex программы

| Task | Результат |
| --- | --- |
| TASK-000…036 | Сохраняются: импорт, matching, apply, приёмка, OCR вне волны |
| TASK-037 | Манифест выгрузки, запрет payload в Git |
| TASK-038 | MDM/узловой каталог |
| TASK-039 | Паспорта расширений и disposition |
| TASK-040 | Каталог обменов и store-day reconciliation |
| TASK-041 | Паспорт KPI без расчёта в сервисе |

# 17. Ворота приёмки

| Gate | Дата A | Критерий |
| --- | --- | --- |
| T0 | 01.09.2026 | Роли, единый backlog |
| G0 | 11.09.2026 | Активы, ADR-004, план выгрузок, D-28 |
| G1 | 09.10.2026* | Контрольный магазин/день либо owner расхождения |
| G2 | 06.11.2026 | Формулы, НСИ, факт продажи, disposition расширений |
| G3 | 22.01.2027 | Readers/DQ/API, приём пакета центральной УТ |
| G4 | 19.02.2027 | 3–5 поставщиков, 30–50 SKU, черновик без дубля |
| G5 | 02.04.2027 | Scan fact, типовой документ, UAT приёмки |
| G6 | 23.04.2027 | P&L/продажи/остатки, признак полноты |
| G7 | 14.05.2027 | Обучение, SLA, restore drill, handover |

*G1 не раньше чем манифест + 4 недели, если дампы позже 11.09.2026. UAT — на конкретном магазине, дне, поставщике и SKU. «Сделали форму» без сверки не приёмка.

# 18. Календарь и сценарии

Содержание P0–P7 сохранено (34 рабочие недели). Добавлены НГ 2027, майские и зависимость G1 от дампов. Передача сценария A: 14.05.2027. Сценарий B: dumpLagWeeks = ceil((дата_манифеста − 11.09.2026) / 7); G3 сдвигается, если лаг больше 3 недель. Сценарий C (нет 1С параллельно backend): +6…8 недель, ориентир конец июня 2027 после D-28. Критический путь: выгрузки → каталоги → G1 → G2 → G4 → G5 → G7; параллельно P3 на synthetic fixtures → G3.

# 19. Открытые решения — не кодировать

Запрет угадывания D-01 релиз УТ; D-02 пилотные поставщики; D-03 упаковки; D-04 цена/пороги; D-05 частичное применение; D-06 автосопоставление; D-07 создание номенклатуры; D-08 хранение/ПДн; D-09 аутентификация; D-10 тестовая копия и SKU; D-11… маршруты и документ приёмки; D-20 формула заказа; D-24 казначейство; D-25 BI; D-28 ресурсы; D-29 CI; D-30 merge chain; D-31…D-40 топология и расширения; D-44 факт продажи; D-47 состав выгрузок; D-48 календарь. Допустимо: пустые каталоги, JSON Schema, синтетические fixtures.

# 20. Трассировка требований

| Контур | ID |
| --- | --- |
| Управление | GOV-001…012, CFG-001…010 |
| НСИ | MDM-001…012, ARC-005 |
| Обмены и топология | INT-001…010, ARC-001…004, ARC-010 |
| Прайсы | IMP-001…014 |
| Заказ / цены / остатки | ORD-001…012, PRC-001…010, INV-001…010 |
| Приёмка | RCV-001…014 |
| Финансы | FIN-001…018 |
| Продажи / BI / масштаб | SAL, BI, OPS, SCL |
| NFR реестра | REQ-NFR-001…013 |

Критические риски 20+: R-01…R-06, R-14, R-21, R-23…R-27, R-29…R-31. Полный индекс — docs/research/2026-08-26/requirements-index.md; канон формулировок — Excel v1.2.

# 21. Изменение контракта

Обратимые дополнения — та же major. Breaking — новая версия schema/endpoint и ADR. Появление выгрузки не breaking, если заполняются optional поля каталогов 1.x. Change request: причина → влияние на процесс/данные/контракты/1С/сроки → владелец acceptance → спонсор для baseline → обновление backlog до разработки.

# 22. Лист согласования

Отметьте итог и заполните роли:

☐   Утверждаю TECH v3.0 как технический baseline программы.

☐   Утверждаю с замечаниями.

☐   Не утверждаю — вернуть на доработку.

## Обязательные инварианты

☐   Не строим второй расчёт заказа вне 1С.

☐   Нет прямого доступа сервиса к БД 1С.

☐   OCR не заменяет физический факт приёмки.

☐   Payload выгрузок баз в Git не попадает.

☐   Fuzzy matching не утверждает связь.

Замечания

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор / собственник |  |  |  |
| Владелец 1С |  |  |  |
| Технический лидер сервиса |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Руководитель категорийного менеджмента |  |  |  |
| Руководитель розницы |  |  |  |
| Операционный директор |  |  |  |
| Координатор / ФИТЭРА |  |  |  |

После утверждения этот документ становится техническим входом G0 вместе с краткой формой для руководителя. Детали readers остаются в SPEC.md; детали приёмки — в TZ addendum v2.1.