|  | ООО «ФИТЭРА» Приморский край, г. Владивосток ИНН 2543052510, КПП 254301001 8-914-078-94-33 • info@fitera-dv.ru |
| --- | --- |

практический взгляд на процессы, учёт и автоматизацию

SNAX  ·  ПРОГРАММА СТАБИЛИЗАЦИИ ДАННЫХ, ЗАКУПОК, ПРИЁМКИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТУРА

# Программный контракт для руководителя

Краткая форма на подтверждение ворот G0 · границы первой волны и календарь до 14 мая 2027

Версия 3.0-exec  ·  25 августа 2026 года  ·  Статус: проект для управленческого подтверждения

Назначение документа Дать собственнику и руководителям одну страницу решений: что получит бизнес, как устроена система без жаргона, какие сроки подтверждаем и что нужно от заказчика. После подписи этот лист становится входом ворот G0. Детальный технический контракт — PROJECT_CONTRACT_TECH.md. Календарь — SCHEDULE.md.

| 01.09.2026 старт T0 | 11.09.2026 ворота G0 | 19.02.2027 пилот заказа | 14.05.2027 передача G7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 требований v1.2 | 113 требований P0 | 34 нед. горизонт работы | 3–5 пилотных поставщиков |

# 1. В одном абзаце

SNAX сейчас держится на людях, Excel и нескольких базах 1С. Отчёты могут выглядеть полными, даже если точка не выгрузилась, документ записан, но не проведён, а заказ собран вручную. Программа сначала восстанавливает достоверность данных и правила, затем запускает два пилота (заказ поставщику и приёмка), и только после этого — управленческие отчёты и тиражирование регионов.

Главный принцип Данные и правила → пилот → отчёты и масштабирование. Не наоборот.

# 2. Что получит бизнес

| Когда | Что можно проверить руками |
| --- | --- |
| Октябрь 2026 | Один магазин, один день: документы, суммы и остатки сходятся либо у расхождения есть хозяин. |
| Ноябрь 2026 | Утверждены формулы заказа, остатка, цены, факта продажи и P&L. |
| Февраль 2027 | 3–5 поставщиков: файл → связанный товар → черновик заказа в 1С без дубля. |
| Апрель 2027 | Магазин сканирует поставку; товаровед проводит готовый документ, не набирая строки заново. |
| 14 мая 2027 | Передача: обучение, регламент поддержки, резервное копирование. |

Не обещаем в этой волне Новую 1С «с нуля»; заказ, который считает внешний сайт; автоматическое создание карточек товара; «умный» разбор фото накладной как факт приёмки; красивый BI до сверки источников; подключение всех поставщиков сразу.

# 3. Как устроена система

| Сервис Разбирает файлы поставщиков: сохраняет оригинал, не теряет строки, не исполняет макросы Excel. | 1С — master Номенклатура, связи, остатки, расчёт потребности, заказ и проведение поступления. | Магазин Фиксирует факт сканером. Проводит документ только уполномоченный сотрудник. |
| --- | --- | --- |

Сервис не считает, сколько заказать, и не создаёт заказ поставщику. Новые магазины получают данные из центральной 1С, а не сырой файл поставщика. Это схема «Форус» плюс сервис нормализации как помощник центральной УТ.

# 4. Сроки, которые подтверждаем

Старт: 1 сентября 2026. Передача: 14 мая 2027. Это 34 недели работы плюс праздники (Новый год и май). Если выгрузки баз 1С придут позже 11 сентября, контрольный день сдвигается: дата выгрузки + 4 недели, дальше сдвигается вся цепочка.

| Ворота | Дата | Смысл для руководителя |
| --- | --- | --- |
| Старт | 01.09.2026 | Назначены роли, единый список задач |
| G0 | 11.09.2026 | Подтверждён этот лист, доступы, план выгрузок |
| G1 | 09.10.2026 | Сверка одного дня |
| G2 | 06.11.2026 | Подписаны формулы |
| G3 | 22.01.2027 | Платформа разбора файлов готова к пилоту |
| G4 | 19.02.2027 | Пилот заказа |
| G5 | 02.04.2027 | Пилот приёмки |
| G6 | 23.04.2027 | P&L и продажи сходятся до документа |
| G7 | 14.05.2027 | Сдано в эксплуатацию |

Каркас сервиса в репозитории уже начат. Это не ускоряет пилот заказа: без выгрузок 1С и утверждённых формул пилот запускать нельзя.

# 5. Что нужно от заказчика

1.  Назначить спонсора и владельцев: закупки, финансы, розница, продажи, 1С.

2.  Забрать у прежнего подрядчика исходники, расширения, доступы и резервные копии.

3.  Передать выгрузки баз (или согласованный доступ только на чтение). Файлы баз в Git не кладутся.

4.  Выбрать 3–5 пилотных поставщиков, контрольный магазин, день и 30–50 товаров.

5.  Решать спорные правила за 5 рабочих дней (цена, упаковка, факт продажи, P&L). Если решения нет — двигаем срок, а не «пусть разработчик угадает».

Бюджет людей (D-28) в этом листе не утверждён Если команда меньше, чем в паспорте проекта, дата 14.05.2027 пересматривается явно, а не формулировкой «успеем теми же людьми».

# 6. Подтверждение руководителя

Отметьте одно:

☐   Подтверждаю программу, границы первой волны и календарь до 14.05.2027 (при выгрузках до 11.09.2026).

☐   Подтверждаю с замечаниями (вписать ниже).

☐   Не подтверждаю — вернуть на доработку.

## Обязательные галочки, если выбрано «подтверждаю»

☐   Не строим второй расчёт заказа вне 1С.

☐   Не публикуем управленческий BI как официальный, пока не пройдены сверка дня (G1) и формулы (G2).

☐   Выгрузки баз передаём по отдельному регламенту; коммерческие базы в Git не попадают.

☐   Пилот — на ограниченном наборе поставщиков и точек, не на всей сети сразу.

Замечания

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор / собственник |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Руководитель категорийного менеджмента |  |  |  |
| Руководитель розницы |  |  |  |
| Операционный директор |  |  |  |
| Владелец 1С |  |  |  |
| Координатор / ФИТЭРА |  |  |  |

После подписи этот лист становится входом ворот G0. Детали реализации не заменяют его и не расширяют объём без отдельного решения.