|  | ООО «ФИТЭРА» Приморский край, г. Владивосток ИНН 2543052510, КПП 254301001 8-914-078-94-33 • info@fitera-dv.ru |
| --- | --- |

практический взгляд на процессы, учёт и автоматизацию

SNAX  ·  ПОДРОБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

# Технический план действий

Архитектура целевого контура и доработки существующего ландшафта 1С · очередь работ для архитектора, 1С, backend, QA и Codex

Версия 3.0-plan  ·  25 августа 2026 года  ·  Статус: рабочий план для локальной разработки до G0

Назначение документа Ответить на вопрос «что делать дальше руками»: какие работы по архитектуре (сервис, контракты, расширение УТ, топология «Форус», выгрузки) и какие доработки существующего ландшафта 1С (14 расширений, обмены, НСИ, формулы, Frontol, факт продажи) идут в каком порядке. Календарь — SCHEDULE.md. Полные таблицы действий — docs/TECHNICAL_ACTION_PLAN.md.

Локальный режим GitHub Actions на дату плана не стартует из‑за billing (D-29). Это не дефект кода. Quality gate — локальные команды. Не ждать зелёного CI, чтобы мержить WORK-005…009 по одному в main. Не мержить stacked PR пачкой. Не обещать ускорение G4 из‑за WORK-001…004.

| 9 пакетов AP-0…8 | 2 оси работ | G0 11.09.2026 | G7 14.05.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| #10 первый merge XLSX | 14 расширений УТ | D-47 выгрузки | D-29 CI billing |

# 0. Чем план является и чем нет

План — очередь работ с идентификаторами AP-NNN, владельцами, входом, выходом, запретом и acceptance. Он не является новым ADR, не утверждает D-01…D-48, не разрешает payload выгрузок в Git и не разрешает перенос «ПомощникЗакупок» as-is. Не строим второй расчёт заказа вне 1С.

| Документ | Роль |
| --- | --- |
| TECHNICAL_ACTION_PLAN.md | Полные таблицы AP-001…AP-807 |
| SCHEDULE.md | T0 01.09.2026 → G7 14.05.2027, dumpLagWeeks |
| SPEC.md / TZ addendum | Как устроены импорт и приёмка |
| ADR-001…004 | Что уже решено |
| IMPLEMENTATION_BACKLOG.md | Карточки TASK-000…041 |

# 1. Точка старта, 25.08.2026

В main: WORK-001…004 (bootstrap, MinIO, outbox/Celery, raw workbook protocol). Production readers нет. Каталога onec-extension/ нет. UI — тонкая оболочка. JSON Schema выгрузок уже в contracts/, runtime приёма дампа — нет.

| PR / ветка | WORK | TASK | База |
| --- | --- | --- | --- |
| #10 work/005-xlsx-reader | WORK-005 | TASK-007 XLSX | main |
| work/006-xls-reader | WORK-006 | TASK-009 isolated XLS | после #10 |
| #12 work/007-csv-reader | WORK-007 | TASK-008 CSV | ветка XLS |
| #13 profile schema | WORK-008 | TASK-010 | ветка CSV |
| #14 profile detection | WORK-009 | TASK-011 | ветка schema |

После каждого merge следующую ветку перебазировать на актуальный main и прогнать локальный gate. Не merge #12/#13/#14, пока предыдущее звено не в main (D-30).

# 2. Две оси — не смешивать в одном PR

| Ось A. Архитектура Сервис, контракты, API, каталоги после дампа, новое расширение УТ. Спутник только центральной УТ (ADR-004). | Ось B. Доработки AS-IS 14 расширений, обмены, MDM магазин–склад–касса, формулы, Frontol, факт продажи D-44. ПомощникЗакупок разложить, не переносить. | Общий запрет Нет прямого доступа к БД 1С. Непроведённый документ ≠ успех обмена. Fuzzy не утверждает связь. OCR ≠ факт приёмки. |
| --- | --- | --- |

Ось A не ждёт полной оси B, кроме пилотов: readers можно делать на синтетике. Ось B не ждёт готового сервиса: контрольный день можно начать на копии 1С. Пилот заказа (G4) требует обеих осей. Одна работа — один scope (GOV-006).

# 3. Карта пакетов AP-0…AP-8

| Пакет | Ось | Ворота | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-0 Готовность | A+B | G0 11.09.2026 | Kick-off, активы, merge chain, приём дампов |
| AP-1 Сервис без дампов | A | G3 22.01.2027 | TASK-012…015, 017…019, каркас TASK-037 |
| AP-2 Выгрузки и каталоги | A | после D-47 → G1 | TASK-037…040, тестовая копия |
| AP-3 Доработки AS-IS | B | G1 / G2 | Обмены, MDM, 14 расширений, формулы, D-44 |
| AP-4 Расширение УТ | A | после D-01 | onec-extension/, TASK-020…022 |
| AP-5 Пилот заказа | A+B | G4 19.02.2027 | TASK-016, 023; 3–5 поставщиков |
| AP-6 Пилот приёмки | A+B | G5 02.04.2027 | TASK-026…035; D-11…D-14 |
| AP-7 Финансы / BI | B | G6 23.04.2027 | FIN/SAL/OPS на сверенных источниках |
| AP-8 Rollout | A+B | G7 14.05.2027 | TASK-024…025, волны, handover |

AP-0 → AP-2 (дампы) → G1 ↘ AP-3 (формулы/НСИ) → G2 → AP-4 staging → AP-5 G4 → AP-6 G5 → AP-7 G6 → AP-8 G7 AP-1 (сервис на синтетике) ──────────────────────────→ G3

Сдвиг выгрузок — dumpLagWeeks: G1 не раньше чем манифест + 4 недели. Не догонять сокращением UAT.

# 4. Пакет AP-0 — локальная готовность

К 11.09.2026 программа работает без GitHub Actions, с понятной merge-цепью и готовым приёмом выгрузок. Не входит: TASK-012+, разбор production DT, написание BSL.

| ID | Действие | Не делать | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-001 | Kick-off 01.09, freeze инициатив | Стартовать замену 1С/кассы/BI | GOV-001: роли названы |
| AP-002 | Акт активов прежнего подрядчика | «Потом найдём исходники» | 14 расширений или gap в log |
| AP-003 | Карта баз UNVERIFIED | Кодировать релиз УТ | Код, владелец, гипотеза контура |
| AP-004 | Черновик манифеста D-47 | Класть DT/CF в Git | gitPolicy=DO_NOT_COMMIT_PAYLOAD |
| AP-005 | Merge WORK-005 PR #10 | Ждать CI; merge пачки | Локальный gate зелёный |
| AP-006…009 | XLS → CSV → schema → detection | Merge #12 раньше XLS | Каждое звено на свежем main |
| AP-010 | Зафиксировать локальный gate | Отключать lint из‑за CI | Команды §11 на чистом clone |
| AP-011 | Эскалация D-29 billing | Чинить workflow кодом | Блокер = биллинг, не дефект |
| AP-012 | Quarantine bucket дампов | Object key из пути пользователя | Повтор digest = один blob |
| AP-013 | Steering G0 | Утверждать D-20 «на глаз» | Чек-лист G0 или явный перечень дыр |

До T0 (сейчас → 31.08): не ждать CI; готовить review PR #10; собирать опись активов и черновик D-47; не начинать TASK-012 в той же ветке, что контракты программы.

# 5. Пакет AP-1 — архитектура сервиса без дампов

Контур «файл → raw → classify → normalize → DQ → import-package → polling API» на синтетических fixtures. Поглощает ожидание дампов, но не сдвигает G4 влево. Пилотные профили реальных поставщиков — AP-501 после D-02.

| ID | Результат | TASK | Не делать |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-101 | Row classification, count = raw rows | TASK-012 | Молча отбрасывать строку |
| AP-102 | Normalize: GTIN-строка, Decimal | TASK-013 | Float; coerce в 0/пусто |
| AP-103 | DQ + blocking policy | TASK-014 | Critical publish |
| AP-104 | import-package, chunks, digest | TASK-015 | Менять raw; повтор без нового run |
| AP-105 | Polling/ACK API | TASK-018 | Прямой JDBC/COM к БД 1С |
| AP-106 | Mapping cache, 1С побеждает | TASK-019 | Сервис как master связей |
| AP-107 | Operator UI | TASK-017 | Дублировать server-side валидацию |
| AP-108 | Каркас registerDumpManifest | TASK-037 | Загрузка DT в PostgreSQL |

•  Границы модулей. domain без framework/DB; readers возвращают raw, не canonical items; normalization не открывает файлы; integration_1c только через контракты.

# 6. Пакет AP-2 — выгрузки и каталоги

Старт после D-47. Если манифест позже 11.09.2026 — dumpLagWeeks. Появление выгрузки наполняет каталоги, а не ломает инварианты.

| ID | Выход | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| AP-201 | Intake RECEIVED→REGISTERED | Повтор SHA = тот же intake |
| AP-202 | Карта баз VERIFIED / gap-list | Не угадывать релиз УТ (D-01) |
| AP-203 | mdm-object-catalog | Магазин–склад–касса связаны (MDM-001) |
| AP-204 | extension-passport[] | ПомощникЗакупок не получает auto KEEP |
| AP-205 | exchange-catalog + store-day | Непроведённые — issue, не успех |
| AP-206 | Обезличенная тестовая копия | Не разработка в PROD |
| AP-207 | Compatibility matrix | CFG-009 на копии, не «на бою» |

# 7. Пакет AP-3 — доработки AS-IS 1С

Стабилизировать текущие базы так, чтобы пилот и P&L не строились на лживых обменах. Это не перенос ПомощникЗакупок и не замена типовой УТ. Можно параллельно AP-1.

## 7.1. Четырнадцать расширений

1.  AP-301 — закрыть GOV-003 / CFG-004: исходники или решение replace.

2.  AP-302 — паспорт каждого расширения, включая неактивное «ХЛ_PNL» (CFG-008).

3.  AP-303 — disposition keep / refactor / replace / retire (D-37); Codex не ставит KEEP.

4.  AP-304 — инвентаризация собственных регистров до отключения (CFG-003).

5.  AP-305 — разложить «ПомощникЗакупок»: функции → типовой УТ / новое SNAX-расширение / retire (CFG-005, R-26).

6.  AP-306 — связать «СФ_ДоработкиОбменаСОфлайнОборудованием» с планом Frontol (CFG-006, D-34).

## 7.2. Обмены и контрольный день → G1

| ID | Действие | Не делать |
| --- | --- | --- |
| AP-311 | Трассировка магазин/день INT-001 | Непроведённые «почти ок» |
| AP-312 | Реестр непрошедших обмен FIN-003 | Техзакрытие отрицательных остатков |
| AP-313 | Сверка counts/sums/taxes | Float в JSON сумм |
| AP-314 | Мониторинг ARC-010 | Ручной «Найти/Выгрузить» как штат |
| AP-315 | Аналитики магазин/склад в регистрах | Перепроведение сразу в PROD |
| AP-316 | Кассы по точкам с даты второй точки | Смешивать кассы для отчёта |

## 7.3. НСИ, формулы, факт продажи → G2

| ID | Действие | Не делать |
| --- | --- | --- |
| AP-321 | Таблица магазин–склад–касса–организация | У каждого свой Excel |
| AP-322 | Синхронизация поставщиков/договоров | Игнорировать «не удалось найти» |
| AP-331 | Паспорт формулы заказа D-20 | Считать qty во внешнем сервисе |
| AP-332 | Факт продажи D-44 | Выручка = любой проведённый документ |
| AP-333 | Источник себестоимости FIN-006 | Второй движок себестоимости в BI |
| AP-334 | БДР vs ДДС; убрать hardcoded БДС | Оставить текстовые условия навсегда |
| AP-335 | Проверить данные ХЛ_PNL | Копировать неподтверждённую методику |
| AP-337 | Реестр отрицательных остатков | Массовое оприходование «чтобы сошлось» |

G2 (06.11.2026 в сценарии A) — подписанные паспорта формул, не внедрённый BI. Production-дашборды до контрольного дня запрещены (GOV-010).

# 8. Пакет AP-4 — новое расширение центральной УТ

Код в onec-extension/. Типовая конфигурация не меняется. Старт после D-01 и TASK-018. ACK и mapping delta — только после commit транзакции 1С.

| ID | Результат | TASK |
| --- | --- | --- |
| AP-401 | Каркас расширения, права, README | после D-01 |
| AP-402 | Staging: schema, digest, идемпотентность | TASK-020 |
| AP-403 | Matching workspace; fuzzy не approve | TASK-021 |
| AP-404 | Apply цен/упаковок; delta после commit | TASK-022 |
| AP-405 | Auth сервиса ↔ расширения (D-09) | REQ-NFR-007 |
| AP-406 | Запрет проводить поступление из волны заказа | инварианты 12–13 |

# 9. Пакеты AP-5 и AP-6 — пилоты

G4 не раньше 19.02.2027 из‑за WORK-001…004. Старт пилота заказа: G2 + G3 + staging. OCR (TASK-036) не в волне приёмки. Маршруты DIRECT_TO_STORE / CENTRAL_WAREHOUSE / RECEIPT_AND_TRANSFER — только после D-11/D-12.

| ID | Пилот заказа | ID | Пилот приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-501 | 3–5 профилей, golden; не прайсы в Git | AP-601 | Receipt domain; OCR ≠ факт |
| AP-502 | Типовой расчёт УТ, 30–50 SKU | AP-606 | РМ магазина; unknown = исключение |
| AP-503 | Один идемпотентный черновик заказа | AP-608 | Exception-only, типовой документ |
| AP-505 | UAT G4; не все поставщики сразу | AP-610 | 32 строки; AC-RCV |

# 10. Пакеты AP-7 и AP-8 — контур управления и передача

•  AP-701. P&L начисления после D-44 и источника себестоимости; drill-down до документа.

•  AP-704. KPI-passport: сервис не вычисляет показатель; DRAFT ≠ официальный срез.

•  AP-705. Неполный региональный срез нельзя выдавать за всю сеть (SCL-003).

•  AP-707/708. BI только читает; не исправляет НСИ (BI-001). Казначейство — отдельное D-24.

•  AP-801. Restore PostgreSQL + object storage + CF 1С продемонстрирован.

•  AP-803/804. Новый магазин — чек-лист SCL-004/FIN-018; данные из центральной УТ, не сырой файл.

•  AP-805/806. Frontol cutover только после rollback-теста (D-34). Retire расширения — rehearsal CFG-010.

Передача: акт G7 14.05.2027. Если D-28 хуже паспорта — сценарий C, G7 около конца июня 2027, не «успеем теми же людьми».

# 11. Локальный quality gate

Пока D-29 открыт, источник истины — локальный прогон. Перед каждым merge в main:

ruff check . ruff format --check . python scripts/validate_manifest.py pytest -q -m "not integration"

•  Не отключать lint/тест «пока CI красный».

•  Не выдавать локальный прогон за прошедший GitHub Actions.

•  Word этого плана: python scripts/build_fitera_tech_plan_docx.py

•  Golden snapshot не обновлять автоматически.

# 12. Первые 10 рабочих дней с 01.09.2026

| День | Дата | AP | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.09 | AP-001 | Kick-off, freeze |
| 2 | 02.09 | AP-002, AP-004 | Акт активов, черновик D-47 |
| 3 | 03.09 | AP-003 | Карта баз UNVERIFIED |
| 4–5 | 04–07.09 | AP-005…009 | Merge WORK-005…009 по одному |
| 6 | 08.09 | черновики D-xx | D-02/D-03/D-20/D-21/D-44 в log, не в коде |
| 7 | 09.09 | AP-001 | RACI, cadence |
| 8 | 10.09 | AP-012, AP-108 | Bucket + schema intake |
| 9–10 | 11.09 | AP-013 | Steering G0 |

# 13. Что делать разработчику сегодня, до T0

1.  Не смешивать docs/контракты с веткой WORK-005.

2.  Review и локальный прогон PR #10 (XLSX); merge в main на неделе T0.

3.  После #10 — retarget XLS → CSV → profile → detection, каждый раз локальный gate.

4.  Следующая кодовая задача сервиса: TASK-012 (AP-101) отдельной веткой.

5.  Не создавать onec-extension/ до D-01 как имитацию готовности BSL.

6.  Не угадывать D-01…D-48: пустые каталоги и synthetic fixtures — можно.

# 14. Решения, которые план не угадывает

D-01 релиз УТ · D-02 пилотные поставщики · D-03 упаковки · D-04 цена/пороги · D-05 частичное apply · D-06 автосопоставление · D-07 номенклатура · D-08 ПДн · D-09 auth · D-10 тестовая копия · D-11…D-14 приёмка · D-20 формула заказа · D-24 казначейство · D-25 BI · D-28 ресурсы · D-29 CI billing · D-30 merge chain · D-31…D-40 топология и расширения · D-44 факт продажи · D-47 выгрузки · D-48 календарь.

# 15. Трассировка и риски вне кода

| Пакет | Основные требования |
| --- | --- |
| AP-0 | GOV-001…012, D-29, D-30, D-47, D-48 |
| AP-1 | IMP-008…014, INT-007, INT-009, REQ-NFR-001…005 |
| AP-2 | MDM-001…003, CFG-001, ARC-001…004 |
| AP-3 | INT-001…004, ARC-010, CFG-001…010, FIN-001…008, OPS-002 |
| AP-4 | INT-006…008, MDM-003, ORD-002 |
| AP-5 / AP-6 | ORD-001…012, RCV-001…014 |
| AP-7 / AP-8 | FIN-009…018, BI-001, SCL-004, CFG-010 |

Риски, которые план не лечит кодом: D-29 — эскалация оплаты; нет дампов — dumpLagWeeks; D-28 ниже паспорта — сценарий C; закрытый код — CFG-004; ПомощникЗакупок as-is — запрет AP-305.

# 16. Лист согласования

Отметьте итог:

☐   Утверждаю план действий v3.0-plan как рабочую очередь до G0.

☐   Утверждаю с замечаниями.

☐   Не утверждаю — вернуть на доработку.

## Обязательные инварианты плана

☐   Не строим второй расчёт заказа вне 1С.

☐   Нет прямого доступа сервиса к БД 1С.

☐   Stacked PR WORK-005…009 мержить по одному, локальный gate вместо CI.

☐   ПомощникЗакупок не переносится as-is.

☐   Payload выгрузок баз в Git не попадает.

☐   G4 не ускоряется из‑за WORK-001…004.

Замечания

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор / собственник |  |  |  |
| Владелец 1С |  |  |  |
| Технический лидер сервиса |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Руководитель категорийного менеджмента |  |  |  |
| Руководитель розницы |  |  |  |
| Операционный директор |  |  |  |
| Координатор / ФИТЭРА |  |  |  |

После утверждения этот документ становится операционным входом G0 вместе с календарём v3.0. Полные строки AP-NNN остаются в TECHNICAL_ACTION_PLAN.md.